## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. | [5 empty] | Period Highlight: | 60 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | SUB-TASKS (if relevant) | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93
Activity 01 |  | 1 | 5 | 1 | 4 | 25%
Activity 02 |  | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
Activity 03 |  | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
Activity 04 |  | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
Activity 05 |  | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
Activity 06 |  | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
Activity 07 |  | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
Activity 08 |  | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
Activity 09 |  | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
Activity 10 |  | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
Activity 11 |  | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
Activity 12 |  | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Activity 13 |  | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
Activity 14 |  | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Activity 15 |  | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
Activity 16 |  | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
Activity 17 |  | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Activity 18 |  | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Activity 19 |  | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Activity 20 |  | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Activity 21 |  | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Activity 22 |  | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Activity 23 |  | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Activity 24 |  | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Activity 25 |  | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Activity 26 |  | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%